## RAPA Cefor 2025-2026 v2
RAPA — Relatório de Ações, Resultados e Planejamento ¦ Cefor/Ifes
Cruzamento por Dimensão SINAES (10 dimensões, 5 eixos completos) — Autoavaliação Institucional 2025 × Consulta direta aos setores/núcleos (jun-jul/2026) × Relatórios de Núcleos (2025/1, 2025/2, 2026/1) × Livro comemorativo "20 Anos do Cefor" — Atualizado em 25/08/2026 v2
Legenda de Status: ✔ Ação já realizada / em andamento e visível ¦ → Ação existe mas precisa ser ampliada, formalizada ou melhor comunicada ¦ ✘ Ação inexistente / precisa ser criada
# | Eixo | Dimensão SINAES / Indicador | Média 2025 (faixa por segmento) | Fragilidade ou ponto forte evidenciado na autoavaliação | O que o Cefor já faz — evidências atualizadas (consulta direta aos setores + núcleos + livro 20 anos) | Status | Ação proposta / reforço necessário | Responsável sugerido | Prazo estimado
EIXO 1 — PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ¦ Dimensão 8 (média triênio: Docente 3,17 ¦ TAE 3,23 ¦ Estudante 3,77)
1 | Eixo 1 / Dim. 8 | Divulgação e acessibilidade dos relatórios de avaliação | 3,11–3,69 (Doc/TAE) | Linguagem pouco acessível; baixa divulgação dos relatórios de autoavaliação. | Confirmado pela própria CGTE: "o último relatório publicado no site é de 2023" (desatualizado). CGPE registra tudo internamente em planilhas, mas sem publicação. Painel de Indicadores da Autoavaliação (painel.ifes.edu.br/cpa) existe. Convergência de 6 setores consultados (CGTI, CGTE, Secretaria Acadêmica, UAB, NTE, Neabi) na mesma proposta: página específica no site com linguagem simples. | ✘ | Criar página "Autoavaliação e Planos de Ação" no site, atualizando a lacuna 2023–2026; adotar linguagem simples conforme Lei nº 15.263/2025 (citada pelo Neabi). | CGTE (Elton Vinícius) + CSA | 2º semestre 2026
2 | Eixo 1 / Dim. 8 | Devolutiva dos resultados à comunidade acadêmica | 3,11–3,33 | Comunidade não recebe retorno claro sobre os resultados da avaliação. | Nenhum setor consultado possui mecanismo formal de devolutiva. Propostas convergentes: lives sobre resultados (UAB/Vanessa); mural físico + redes sociais (Neabi/Cristina); resumo visual/infográfico por notícia (CGTE); todos os presidentes de núcleo confirmaram disponibilidade para a reunião de consolidação de 24/06/2026 — sinal de mobilização real da base para participar do processo. | ✘ | Publicar resultado + plano de ação em página única; promover live de devolutiva com participação dos núcleos. | Direção + Comunicação (CGTE) | 2º semestre 2026
3 | Eixo 1 / Dim. 8 | Monitoramento dos planos de ação vinculados à avaliação | 2,78–3,15 | Ausência de rotina formalizada de acompanhamento. | Napne já monitora seu próprio Plano de Ação semestralmente, mas reconhece que "não há mecanismo formalizado específico" para o plano decorrente da autoavaliação. CGE (Andromeda, 1º trimestre no cargo): "hoje trabalhamos apagando incêndio", mas já planeja definir responsável e momento de acompanhamento. | → | Instituir cronograma periódico de acompanhamento do RAPA, com responsáveis e reuniões de monitoramento (sugestão do próprio Napne). | Direção + Conselho de Gestão | 2º semestre 2026
EIXO 2 — DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ¦ Dimensão 1 (Missão/PDI) — ponto forte 3,78–4,50
4 | Eixo 2 / Dim. 1 | Missão, PDI e alinhamento institucional | 3,78–4,50 (forte) | Percepção majoritariamente positiva; docentes notam menos apropriação prática do PDI no cotidiano. | O PDI do Ifes reconhece formalmente o Cefor como "órgão gestor das políticas e diretrizes de EaD e uso das tecnologias educacionais" (Ifes, 2025, p. 104). Trajetória de 20 anos consolidada desde 2004 (Portaria Cefetes nº 38); +23 mil vagas ofertadas em 2024; direção atual desde abril/2022. | ✔ | Usar o livro "20 Anos do Cefor" como material de comunicação institucional (reunião de abertura de semestre, oficina de PDI na prática, revisão de MVV). | Direção | Conforme roteiro de MVV
EIXO 2 — DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ¦ Dimensão 3 (Responsabilidade Social) — ponto forte 3,92–4,44
5 | Eixo 2 / Dim. 3 | Responsabilidade social, diversidade e inclusão | 3,75–4,44 | Ponto forte, mas ações de diversidade/inclusão pouco visíveis coletivamente. | Corte de Lovelace: 1.000+ alunas da rede pública entre out/2025–mai/2026, 4 premiações nacionais (1º lugar Concurso de Softwares CBIE 2024), ramificação "Kids" (piloto 2025, 85 crianças); Profuncionário/Pronatec retomado 2025/2026 (Técnico em Secretaria Escolar, 175 vagas, 4 polos); parceria Sedu/Vitória (75 professores formados em Robótica); Nepgens e Neabi com formações e publicações (ver detalhe no Eixo 3); MOOCs abertos com alcance de 300 mil matrículas em 50+ países. | ✔ | Consolidar essas ações em relatório anual de impacto social/diversidade do Cefor, com peças de comunicação dedicadas. | Núcleos (Nepgens, Neabi, CGPE) + Comunicação | Fechamento do semestre
EIXO 3 — POLÍTICAS ACADÊMICAS ¦ Dimensão 2 (Ensino, Pesquisa e Extensão)
6 | Eixo 3 / Dim. 2 | Participação discente em pesquisa e extensão | 3,29–4,29 (misto) | Baixa integração de estudantes fora de programas específicos. | CGPE (Márcia) relata em detalhe: editais PAEX 2025 com bolsas de R$700 para alunos técnicos/graduação; aluno do TMD contratado como "influenciador" da Corte de Lovelace; disciplina "Tecnologias Educacionais II" com projetos reais de captação de recursos; isenção de inscrição no VIII Concefor para alunos do TMD; Grupo de Pesquisa Pros@tec ativo desde 2009 (hoje 7 grupos no Cefor), mas "não tem tido aderência de alunos do Cefor, só do Educimat" — fala textual da própria coordenadora. Destaques históricos: Boolace (1º lugar Apps.Edu/CBIE 2024), MOOC de Pensamento Computacional para surdos (1º lugar WPCI/CBIE 2024). | → | Criar interface/coordenação de pesquisa formal na CGPE (hoje inexistente, segundo a própria coordenadora); eventos de pesquisa em horário noturno para atender alunos EaD. | CGPE (Márcia Gonçalves de Oliveira) | 2º semestre 2026
7 | Eixo 3 / Dim. 2 | Política de internacionalização — indicador mais baixo do eixo | 3,25–3,78 | Percepção de incentivo insuficiente à mobilidade e ao intercâmbio. | NRI formalmente criado; Projeto Embrace (Erasmus+ 2023–2026, Brasil/Colômbia/Finlândia/Portugal, ~60 professores/gestores, 3 MOOCs trilíngues); EduAI Global (submetido 2026, com Bélgica/Cazaquistão/Vietnã); parceria com o Instituto Politécnico do Porto; COIL com IPB/UFSM (2026/2); visita técnica à Open University (Reino Unido, abr/2026); "Professores para o Futuro" com HAMK/TAMK desde 2016. PORÉM, a própria coordenadora do NRI (Vanessa) confirma na consulta direta: núcleo "novo e sem ações" em vários eixos avaliativos, sem sala própria, com atividades custeadas pela própria carga horária dos envolvidos ou por recursos externos — sem orçamento institucional dedicado. | ✔ | PRIORITÁRIO: destinar espaço físico e rubrica orçamentária mínima ao NRI; dar visibilidade institucional (página própria, comunicação); pauta específica no Conselho de Gestão. | Direção + NRI (Vanessa Battestin) | Imediato
EIXO 3 — POLÍTICAS ACADÊMICAS ¦ Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade)
8 | Eixo 3 / Dim. 4 | Comunicação institucional interna e externa | 3,33–3,79 | Transparência e comunicação percebidas como insuficientes. | Sistema ads.cefor.ifes.edu.br (CGTI/Saymon), premiado no REDITEC 2025 — a mesma ferramenta por trás do caso "IfesAds" do livro dos 20 anos, que elevou inscrições de 17 para 659 (+3.700%) na campanha do TMD. Ainda assim, a própria Coordenação Geral de Ensino (Andromeda, 1º trimestre no cargo) resume o diagnóstico: "é preciso priorizar a Comunicação como área estratégica". Convergência de 6 setores na mesma proposta de página única com linguagem simples. | ✔ → | Institucionalizar a metodologia do ads.cefor para outros editais; adequar editais à linguagem simples (Lei nº 15.263/2025); tornar a comunicação pró-ativa, não apenas reativa. | CGTI + CGTE + Direção | 2º semestre 2026
EIXO 3 — POLÍTICAS ACADÊMICAS ¦ Dimensão 9 (Atendimento ao Discente)
9 | Eixo 3 / Dim. 9 | Acessibilidade e apoio psicopedagógico | 3,33–3,47 | Demandas de acessibilidade percebidas como não plenamente atendidas. | Napne é o núcleo mais estruturado do Cefor — na consulta direta, respondeu com profundidade a praticamente todas as 19 perguntas do formulário: RAI, formações (Decreto nº 12.686/2025), parceria com SUPED, planejamento orçamentário próprio para a Educação Especial (bom exemplo de prática participativa em pequena escala), e reconhece limitações: "prazo reduzido entre resultado do processo seletivo e as entrevistas", falta de intérpretes de Libras em eventos pontuais, necessidade de equipe permanente de AEE. | ✔ | Ampliar a equipe de apoio (AEE, Libras, produção de materiais acessíveis) e formalizar/publicar os fluxos do Napne (documento já em elaboração pelo próprio núcleo). | Napne (Adriano Goldner Costa) + CGE | 2º semestre 2026
10 | Eixo 3 / Dim. 9 | Fluxos de atendimento ao discente | 3,40–3,47 | Fluxos percebidos como pouco organizados/divulgados. | Catálogo de Serviços existe, mas a própria UAB (Vanessa) recomenda "retomar" o catálogo, hoje desatualizado; servicedesk.cefor.ifes.edu.br mencionado, mas sem clareza sobre acesso externo; Secretaria Acadêmica atende majoritariamente por e-mail, sem fluxo documentado; Neabi propõe apresentação dos serviços na semana de acolhimento de cada curso. | → | Retomar e atualizar o Catálogo de Serviços; padronizar apresentação de fluxos na semana de acolhimento. | CGE + Secretaria Acadêmica | 2º semestre 2026
EIXO 4 — POLÍTICAS DE GESTÃO E GESTÃO DE PESSOAS ¦ Dimensão 5 (Políticas de Pessoal) — eixo mais crítico do relatório
11 | Eixo 4 / Dim. 5 | Ambiente de trabalho, saúde e QVT — PIOR indicador do relatório | 1,89 (Docente) ⚠ | Percepção crítica de ergonomia, saúde mental e clima organizacional. | A consulta direta revelou MÚLTIPLAS ações de QVT em curso, porém fragmentadas e não comunicadas como resposta institucional: GymRats Cefor em Movimento (2ª edição); Programa "Respire. De Verdade." liderado por servidores da CGTE (respiração/alongamento); comissão de QVT recém-formada no NAC; sala de descompressão em estruturação pela CGE (Andromeda) para relaxamento e convivência. Também foram relatados: mobiliário antigo/pouco ergonômico (NAC), menor entrosamento entre servidores desde a pandemia (NAC), reorganização de espaços de trabalho (CGE, Secretaria Acadêmica). | ✔ → | PRIORITÁRIO: integrar GymRats + Respire De Verdade + sala de descompressão + comissão do NAC num Programa único de QVT do Cefor, com calendário e comunicação centralizada, e vinculá-lo explicitamente a este indicador no Plano de Ação da CPA. | Direção + CGA + Núcleos de QVT | Imediato — já em curso, integrar
12 | Eixo 4 / Dim. 5 | Formação continuada e valorização do servidor | 3,67 (Docente) | Fragilidades em capacitação, progressão e valorização. | PGD 2.0; Licença para Capacitação (MOOC Ifes); Workdays do NTE (IA, H5P, Canva+IA); formações internas dos núcleos (Napne, Neabi, Nepgens); e-book "Chegando agora no NTE?"; na Secretaria Acadêmica, 2 servidores cursam mestrado e 5 nova graduação. Ponto de atenção trazido pelo Fórum de Registros Acadêmicos (via Luciano/Secretaria Acadêmica): FGs de coordenadores de registro percebidas como desalinhadas — pauta que depende de PROEN/Reitoria, fora da governabilidade direta da Direção do Cefor. | ✔ | Consolidar calendário único de capacitações por semestre; levar a pauta de valorização de FGs formalmente à Pró-Reitoria via Fórum de Registros Acadêmicos. | CGE + Direção | Início do semestre
EIXO 4 — POLÍTICAS DE GESTÃO ¦ Dimensão 6 (Organização e Gestão da Instituição)
13 | Eixo 4 / Dim. 6 | Gestão democrática e canais de participação | 2,78 (Docente) | Participação nos processos decisórios percebida como limitada. | Conselho de Gestão do Cefor com regimento novo aprovado (pós-consulta pública) e reuniões bimestrais; CGTI (Saymon) confirma que o Conselho "possui representatividades de todos os setores"; existem ainda o Fórum de TI, o Fórum de Registros Acadêmicos, Fonapne e Foneabi como canais setoriais de escuta — mas a percepção de participação NÃO é uniforme entre os setores consultados, indicando fragmentação da prática, não ausência de estrutura. | ✔ → | Unificar a comunicação sobre os canais de participação já existentes (Conselho de Gestão + fóruns setoriais), tornando-os igualmente conhecidos em todos os setores. | Direção | Contínuo
14 | Eixo 4 / Dim. 6 | Organização, planejamento estratégico e processos internos | 2,83–4,30 | Estrutura percebida como pouco eficiente ou pouco conhecida. | Organograma e Regimento do Cefor publicados. A própria Coordenação Geral de Ensino (Andromeda, no cargo há 1 trimestre) resume o cenário real: "atualmente trabalhamos apagando incêndios", com múltiplas sugestões convergentes por um Planejamento Estratégico formal (defendido em detalhe por Cristina/Neabi) que dê clareza de papéis e prioridades a toda a equipe. | → | Formalizar ciclo de planejamento estratégico do Cefor (reunião de início e fim de semestre com prestação de contas), incorporando a Fase 2 já em curso (ago–dez/2026). | Direção | Fase 2 do planejamento (ago–dez/2026)
EIXO 4 — POLÍTICAS DE GESTÃO ¦ Dimensão 10 (Sustentabilidade Financeira) — maior divergência de percepção do relatório
15 | Eixo 4 / Dim. 10 | Transparência orçamentária | 2,33 (Docente) ⚠ | Ausência de divulgação regular da execução orçamentária. | CONFIRMADO POR MÚLTIPLAS FONTES INDEPENDENTES na consulta direta: NAC ("não tem acesso a orçamento"), CGTE ("não há canal regular, relatório ou reunião de prestação de contas"), Secretaria Acadêmica ("não acessamos"), CGE ("minha área não tem acesso à parte financeira"), Nepgens e NRI ("não há acesso"). Página "Despesas Cefor" segue em construção desde 2022. Exceções parciais: CGPE acessa prestações de contas da Fapes/extensão; UAB recebe recursos esporádicos da Capes. | ✘ CRÍTICO | PRIORIDADE MÁXIMA do RAPA: publicar execução orçamentária resumida do Cefor; apresentar orçamento anual ao Conselho de Gestão no início do exercício, com prestação de contas ao final (proposta repetida por UAB e Neabi). | CGA + Direção | Próxima reunião do Conselho de Gestão
16 | Eixo 4 / Dim. 10 | Participação na elaboração do orçamento | 2,44 (Docente) | Servidores não se sentem incluídos no planejamento orçamentário. | Proposta formal e detalhada da Neabi (Cristina): instituir "Orçamento Participativo" com Grupos de Trabalho por área; Napne já pratica isso em pequena escala para os recursos da Educação Especial; CGTI e UAB sugerem que a matéria já é tratada "no Conselho de Gestão" — mas a percepção diverge entre setores, indicando necessidade de tornar a prática visível e sistemática para todos. | → | Instituir consulta anual formal aos núcleos/setores antes da elaboração do orçamento (Grupo de Trabalho de orçamento participativo), como já sugerido por dois núcleos distintos. | Direção + CGA + Conselho de Gestão | Fase 2 (ago–dez/2026)
EIXO 5 — INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ¦ Dimensão 7 — eixo mais heterogêneo (3,00–4,65)
17 | Eixo 5 / Dim. 7 | Segurança e condições prediais — item crítico não mapeado anteriormente | 3,00–4,08 | Manutenção, conservação e segurança predial percebidas como deficientes. | Alerta direto e detalhado da Neabi (Cristina), profissional da área de segurança escolar: única entrada/saída do prédio, elevador com defeitos recorrentes, portas do auditório mal posicionadas para evacuação em emergência, ausência de identificação de visitantes. Prédio do Cefor NÃO pertence à União (confirmado por UAB e Secretaria Acadêmica), o que limita reformas maiores; pintura e portas metálicas corroídas com reparo apenas parcial. Ação pontual: comissão de reparos instituída pela organização do VIII Concefor (CGPE) para consertos antes do evento. | ✘ | PRIORITÁRIO: levantamento formal de riscos de segurança predial (saídas de emergência, elevador, controle de acesso) junto à CGA — trata-se de segurança das pessoas, não apenas conforto; avaliar viabilidade de reforma ou realocação dado que o imóvel é de terceiros. | CGA + Direção | Imediato
18 | Eixo 5 / Dim. 7 | Infraestrutura de TI — ponto forte confirmado | 4,00–4,65 (forte) | Bem avaliada por todos os segmentos, especialmente quanto ao AVA. | A própria CGTI confirma: "o AVA não foi uma fragilidade apontada" no relatório. Investimento recente em datacenter e parque de computadores; painel de indicadores de atendimento (tempo/abrangência) já em operação; sistema de chamados (suporte.cefor.ifes.edu.br) e base de conhecimento para autoatendimento. | ✔ | Manter o padrão e usar como case de sucesso institucional (comunicação/RAPA). | CGTI (Saymon Castro de Souza) | -
19 | Eixo 5 / Dim. 7 | Acessibilidade dos espaços físicos e virtuais | 3,11–4,08 | Barreiras de acessibilidade em ambientes físicos e no AVA. | Napne com forte atuação em acessibilidade digital (DUA, tradução/interpretação em Libras, tutorial de tempo ampliado no Moodle). Lacuna concreta identificada pelo NAC: ausência de elevador para o prédio anexo e sinalização tátil insuficiente para cadeirantes e pessoas cegas. | ✔ → | Mapear e eliminar barreiras arquitetônicas remanescentes (elevador do anexo, sinalização tátil), em articulação com a CGA. | Napne + CGA | 2º semestre 2026
20 | Eixo 5 / Dim. 7 | Qualificação dos polos EaD | 3,00–3,43 | Polos carecem de melhores condições de infraestrutura e formação de equipes. | Polos mantidos pelas prefeituras, com apoio pontual de programas de fomento (aquisição recente de equipamentos via Capes, segundo UAB); formações anuais (online e presenciais) aos coordenadores de polo já realizadas pela UAB; NTE planeja Encontro Anual presencial dos NTEs para 2026/2 e revisão da Resolução do NTE (carga horária e papel do núcleo, pauta recorrente e ainda sem solução, segundo a própria coordenação do NTE). | → | Intensificar as formações aos polos (já sugerido pela própria UAB); dar andamento à revisão da Resolução do NTE quanto à carga horária dedicada aos membros. | NTE (Danielli Sondermann) + UAB | 2026/2
21 | Eixo 5 / Dim. 7 | Espaço físico próprio dos núcleos | N/A (observação qualitativa) | Item não constava no relatório de autoavaliação, mas surgiu de forma espontânea e recorrente na consulta direta. | O NRI não possui sala própria (relatado duas vezes pela própria coordenação); mesma demanda já era latente também para o NTE, segundo relatos anteriores. Sinaliza um padrão: núcleos estratégicos crescem em atividade sem crescer em infraestrutura de apoio. | ✘ | Avaliar viabilidade de espaço dedicado (ainda que compartilhado) para NRI e NTE, dado o volume de atividade já demonstrado por ambos. | CGA + Direção | Fase 2 (ago–dez/2026)

## Fontes e Notas
Documento | Descrição / uso neste cruzamento
Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 2025 (CSA/Cefor) | Fonte primária dos indicadores, médias por eixo/dimensão/segmento, sugestões, elogios e críticas de 2025.
Proposta de Pauta para Direção do Cefor | Estrutura de discussão original por eixo, usada como esqueleto deste RAPA.
Relatórios de Atividades dos Núcleos — 2024/2, 2025/1, 2025/2 e 2026/1 (respostas) | Ações de Arte e Cultura, Nepgens, Napne, NRI, NTE e Neabi ao longo de 4 ciclos semestrais consecutivos.
Consulta direta aos setores para consolidação do RAPA (jun-jul/2026) | FONTE NOVA E PRINCIPAL desta versão: respostas individuais de NAC, CGPE, NTE, CGTE, UAB, Secretaria Acadêmica, Neabi, Nepgens, NRI, Napne, CGTI e CGE, estruturadas exatamente pelas perguntas do RAPA (divulgação, devolutiva, monitoramento, pesquisa/extensão, editais, acessibilidade, fluxos, ambiente de trabalho, orçamento, gestão democrática, formação, infraestrutura, polos, AVA).
Livro comemorativo "20 Anos do Cefor" (resumo executivo) | FONTE NOVA: linha do tempo institucional (2004–2026), dados quantitativos consolidados (UAB, UnAC, MOOCs, Corte de Lovelace, internacionalização, produção audiovisual, pesquisa) e citações formais do PDI.
Planilha RAPA anterior (v1, 25/08/2026) | Versão imediatamente anterior deste cruzamento; mantida como histórico de evolução da análise.
Conhecimento institucional (memória de gestão) | Conselho de Gestão do Cefor, GymRats Cefor em Movimento, revisão participativa de Missão/Visão/Valores, VIII Concefor.
PRINCIPAIS GANHOS DESTA VERSÃO (v2)
1. Cobertura completa das 10 dimensões SINAES | A pedido da gestão, esta versão inclui também os eixos/dimensões bem avaliados (Missão/PDI, Responsabilidade Social, Infraestrutura de TI/AVA), não apenas os críticos.
2. Transparência orçamentária confirmada como falha sistêmica | A consulta direta mostrou, com múltiplas fontes independentes (NAC, CGTE, Secretaria Acadêmica, CGE, Nepgens, NRI), que NENHUM setor tem acesso regular a informações orçamentárias — não é percepção isolada, é fato institucional a corrigir com urgência.
3. Segurança predial — item novo e crítico | A Neabi trouxe um alerta detalhado sobre riscos de segurança física do prédio (saída única, elevador com defeito, sinalização de emergência) que não constava em nenhuma análise anterior.
4. Ambiente de trabalho: ações existem, mas fragmentadas | GymRats, Respire De Verdade (CGTE), sala de descompressão (CGE) e comissão de QVT (NAC) são 4 iniciativas paralelas e não coordenadas — resposta ao pior indicador do relatório (1,89) já existe, falta integração.
5. NRI e NTE sem espaço físico próprio | Achado espontâneo e recorrente na consulta direta, não constava no relatório de autoavaliação nem nas versões anteriores deste RAPA.
6. Napne confirmado como referência de gestão participativa | Respondeu com profundidade a quase todas as perguntas e já pratica orçamento participativo em pequena escala — modelo replicável para outros núcleos.